附件3

浙江省“知行中国—初中班主任教师培训项目”

人员、时间及任务安排

根据教育部“知行中国—初中班主任教师培训”项目的统一布置，结合我省具体情况，现将此次远程培训项目的人员及时间安排如下，请各项目单位和有关人员遵照执行：

一、县级联席会

时间：8月3日前

人员：各项目县（市、区）教育局负责人、县（市、区）教师培训机构负责人、项目特聘辅导教师、班级辅导教师、班级管理员等。

任务：由赴京参加培训的班级辅导教师传达有关项目培训的精神；成立项目县工作领导小组；按照要求分班，明确班级辅导老师、班级管理员、学员导师；落实集中培训时间、地点；做好设备的调试工作等。

二、学员注册与热身

时间：8月5日至8月28日

人员：全体参训学员。

任务：各县（市、区）编班、学员研修手册的编制、学员注册、预习课程、筹备开班仪式。

三、开班典礼

时间：8月25日

人员：县（市、区）教育局负责人、县（市、区）教师培训机构负责人、项目特聘辅导教师、班级辅导教师、班级管理员和全体学员。

任务：教育部项目领导小组组织开班式，主会场设在北京，我省设分会场，各项目县（市、区）设分会场，集中收看。

四、远程培训

时间：8月25日至11月1日

人员：全体学员。

任务：学习案例式培训课程模块的内容，三人行网络班级建设前期工作。中期，省项目办组织对各项目县（市、区）进行中期评估。各项目县（市、区）召开阶段性总结会议。实践应用与反思，撰写案例，三人行网络班级完善和应用，为班主任实用资源库提供资源等。

五、总结评估

时间：11月2日至11月24日

人员：县（市、区）教育局负责人、县（市、区）教师培训机构负责人、项目特聘辅导教师、班级辅导教师、班级管理员和全体学员。

任务：项目总结评估，考核，评优 。

六、结业式

时间：11月27日

人员：县（市、区）教育局负责人、县（市、区）教师培训机构负责人、项目特聘辅导教师、班级辅导教师、班级管理员和全体学员。

任务：总结表彰，颁发结业证书